## Раздел 1
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 4 апреля 2019 г. № 97-па (с учетом изменений от 11 апреля 2022 г. № 200-па)
Отчет о реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе Эгвекинот за 2023 год
Раздел 1. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в городском округе Эгвекинот
№ п/п | Наименование мероприятия («дорожной карты») | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (цель) | Результат исполнения мероприятия за 2023 год
1 | Организация осуществления органами местного самоуправления определения состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в указанных целях и дальнейшей его приватизации или перепрофилирования | Администрация городского округа Эгвекинот, Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот | Обеспечение эффективности использования муниципального имущества. Обеспечение приватизация либо перепрофилирования (изменения целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 26 декабря 2023 г. № 1051-па определен состав муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления городского округа Эгвекинот
2 | Обеспечение выполнения муниципальными заказчиками, иными заказчиками требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | Органы местного самоуправления городского округа Эгвекинот (далее - ОМСУ), муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ), муниципальные бюджетные и автономные учреждения (далее БУ и АУ), муниципальные унитарные предприятия (далее МУП) | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2023 год Объем закупок (конкурентные процедуры): 319 387,5 тыс. рублей; Объем закупок у СМП: 49 110,2 тыс. рублей; Доля закупок у СМП: 27,2 %
3 | Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию закупочной деятельности для государственных и муниципальных нужд в Чукотском автономном округе на 2018-2020 годы, утвержденного Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 20.03.2018 № 80-рг | ОМСУ, МКУ, БУ и АУ, МКУ | Снижение количества нарушений, допускаемых при подготовке технических заданий и контрактов, а также снижение уровня трудозатрат заказчиков и участников, упрощение подготовки закупочных процедур и участия в них. Недопущение и уменьшение количества нарушений положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | ОМСУ регулярно получают информацию и рекомендации от ГКУ «Управление госзакупок ЧАО» о поправках, изменениях, дополнениях в положения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью недопущения и уменьшения количества нарушений положений. А также направляются формы обращений, типовые формы контрактов и технических заданий как рекомендуемые для использования в работе при осуществлении закупок определенных видов товаров, работ, услуг.
4 | Передача в управление частным хозяйствующим субъектам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий | УПП Администрации ГО Эгвекинот | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг коммунального хозяйства | 11 сентября 2018 г. заключено концессионное соглашение № 1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Рыркайпий Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/normotvorchestvo/
5 | Просвещение сотрудников администраций муниципальных образований по вопросам, связанным с передачей прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом, заключением концессионных соглашений, разработкой и утверждением инвестиционных программ, установлением тарифов | ОМСУ | Создание условий для повышения юридической грамотности сотрудников органов местного самоуправления Эгвекинот путем участия в семинарах, вебинарах | По мере необходимости проводятся консультации по вопросам, связанным с, заключением концессионных соглашений, разработкой и утверждением инвестиционных программ, установлением тарифов.
6 | Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по повышению финансовой доступности в Чукотском автономном округе на 2019-2021 годы, утвержденного Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 14.06.2019 № 246-рп | ОМСУ, МКУ, БУ и АУ, МУП | Расширение спектра банковских и иных финансовых услуг с применением технологий безналичных расчетов в населенных пунктах городского округа Эгвекинот, развитие финансовой инфраструктуры, повышение качества обслуживания и доступности для населения современных финансовых услуг | Учреждениями и организациями городского округа Эгвекинот осуществляется выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению финансовой доступности в Чукотском автономном округе на 2019-2021 годы, утвержденного Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 14.06.2019 г. № 246-рп, а именно: - все организации, финансируемые из бюджета городского округа Эгвекинот перешли на «зарплатные проекты»; - ежегодно расширяется применение терминалов безналичной оплаты; - коммунальные услуги можно оплатить с помощью онлайн-сервисов.
7 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | УПП Администрации ГО Эгвекинот | Создание и размещение на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них: в отношении 20% общего количества существующих кладбищ до 31 декабря 2023г.; в отношении 50% общего количества существующих кладбищ до 31 декабря 2024г.; в отношении всех существующих кладбищ до 31 декабря 2025г. | Инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них будет осуществлена после издания соответствующего НПА субъекта РФ о порядке проведения такой инвентаризации.

## Раздел 2
№ п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Наименование показателя | Значение ключевого показателя в ГО Эгвекинот (не менее), % | [6 empty] | Вид документа | Ответственный исполнитель | Результат исполнения мероприятия за 2023 год
|  |  |  | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2023 год (факт)
1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
1.1. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот информации обо всех фармацевтических организациях на территории городского округа Эгвекинот | Наличие актуальной информации о количестве и формах собственности организаций, осуществляющих деятельность на данном рынке | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Информация на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | Администрация городского округа Эгвекинот | Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/communal/farmatsevticheskie-organizatsii/
1.2. | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения городского округа Эгвекинот», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 29 декабря 2021 г. № 663-па | Создание условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в указанную сферу | [8 empty] | Постановление Администрации городского округа Эгвекинот; Информация на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Эгвекинот | Постановлением Администрации ГО Эгвекинот от 06.08.2018г. № 264-па «О предоставлении муниципальной преференции в виде имущественной поддержки» ООО «Ай-Болит» для размещения аптечного пункта, предоставлена имущественная поддержка путем передачи в долгосрочную аренду муниципального имущества (включенного в Перечень) – нежилое помещение в п. Эгвекинот по ул. Ленина, д.18, пом. I, кадастровый № 87:06:000000:2487, площадь помещения – 121,1 м2; с предоставлением следующих льгот: сумма арендной платы в первый год - 40 процентов; во второй год аренды - 60 процентов; в третий год аренды - 80 процентов; в четвертый год аренды и последующие годы аренды - 100 процентов, с 01.08.2018г. сроком на 49 лет. Договором аренды муниципального имущества от 06.02.2001 г. Рудковскому Б.Ф. предоставлено здание по адресу: п. Эгвекинот, 1-й рабочий переулок, д. 1 для размещение торгового предприятия безмозмездно (с условием восстановления и реконструкции здания), с 2024 г. помимо торгового магазина в нем размещена аптека. Перечень размещен на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/economy/business/perechen-imuschestva-dlya-subektov-msp/
2. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)
2.1. | Оптимизация процедур оформления разрешения на строительство, снижение административной нагрузки на застройщиков | Обеспечение достижения целевых показателей, предусмотренных планом мероприятий по внедрению в Чукотском автономном округе целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 28.02.2017 г. № 51-рг «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чукотском автономном округе целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот | Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/services/administrativnyie-reglamentyi/upravlenie-promyishlennoj-i-selskohozyajstvennoj-politiki-administratsii-go-egvekinot/
2.2. | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования | [11 empty] | В 2019 году заключён и исполнен контракт на разработку Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа Эгвекинот. Генеральный план и Правила землепользования и застройки в данный момент размещены на сайте Администрации ГО Эгвекинот и ФГИС ТП http://эгвекинот.рф/communal/building/
2.3. | Информационное обеспечение участников рынка жилищного строительства актуальной информацией о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере | Повышение уровня информированности участников градостроительных отношений | [8 empty] | Информация на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот |  | Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/services/administrativnyie-reglamentyi/upravlenie-promyishlennoj-i-selskohozyajstvennoj-politiki-administratsii-go-egvekinot/
3. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
3.1. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Повышение информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Информация на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот | Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/services/administrativnyie-reglamentyi/upravlenie-promyishlennoj-i-selskohozyajstvennoj-politiki-administratsii-go-egvekinot/
4. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
4.1. | Организация передачи объектов теплоснабжения, находящихся под управлением организаций с участием Чукотского автономного округа или городского округа Эгвекинот более 50 процентов, в управление организациям частной формы собственности на основе концессионного соглашения | Увеличение количества организаций частной формы собственности на указанном рынке | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | Подготовка, утверждение и размещение в открытом доступе перечня объектов теплоснабжения, передача которых планируется в течение 3-х летнего периода | Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот | 11 сентября 2018 г. заключено концессионное соглашение № 1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Рыркайпий Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/normotvorchestvo/
4.2. | Актуализация муниципальных схем теплоснабжения | Повышение качества инвестиционного планирования | [8 empty] | Актуализация схем теплоснабжения; Подготовка задач по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения |  | Актуализированная редакция схемы теплоснабжения утверждена постановлением Администрации ГО Эгвекинот от 23.08.2021 г. № 371-па Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/normotvorchestvo/
5. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации
5.1. | Поддержка инвестиционных проектов, направленных на внедрение новых современных технологий, в том числе, энергосберегающих, в рамках Государственной программы «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» | Повышение корпоративного управления и качества электроснабжения потребителей | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Выполнение мероприятий в рамках Государственной программы «Развитие энергетики Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа № 41 от 28 января 2016 года | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа; Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот | В рамках муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа Эгвекинот», утвержденной постановлением Администрации ГО Эгвекинот от 29.12.2021 г. № 659-па, действует подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», основными задачами которой являются: обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов; создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности; развитие правового и технического регулирования, механизмов экономического стимулирования и принципов государственно-частного партнерства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; стимулирование энергосбережения и создание организационно-правовых условий деятельности энергосервисных компаний; полное удовлетворение потребностей всех секторов экономики городского округа в энергетических ресурсах, в том числе за счет энергосбережения, высвобождения энергетических мощностей при одновременном сокращении затрат на оплату энергетических ресурсов и коммунальных услуг в бюджетной сфере; реализация мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в личном потреблении граждан, обеспечивающих возможности для экономии семейных бюджетов на жилищно-коммунальные услуги при реализации мероприятий по энергосбережению в жилом фонде; формирование энергетически эффективной, экологически чистой, комфортной для проживания среды; развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры городского округа, повышение эффективности их функционирования, обеспечение устойчивой работы и безопасности, сокращение потерь тепловой и электрической энергии в сетях, снижение удельного расхода первичных энергетических ресурсов и электрической энергии на выработку тепловой энергии; обучение специалистов органов местного самоуправления, муниципальных организаций, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности; проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения, разъяснительных работ с населением, направленных на формирование модели энергосберегающего поведения; поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории городского округа Эгвекинот
6.1. | Поддержание в актуальном состоянии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот информации обо всех хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | Наличие актуальной информации о количестве и формах собственности организаций, осуществляющих деятельность на данном рынке | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории городского округа Эгвекинот | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Информация на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Эгвекинот | Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/communal/transport/
7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
7.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке | Повышение информированности организаций частной формы собственности | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Проведение консультаций с действующими и потенциальными предпринимателями | Некоммерческая организация «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа»; Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Эгвекинот | Субъекты предпринимательства осуществляющие свою деятельность на этом рынке за информационно-консультативной помощью не обращались.
8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
8.1. | Мониторинг обеспечения покрытия территории городского округа Эгвекинот современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет | Удовлетворение в полном объеме потребностей населения в услугах связи, в том числе услугами по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Информация на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот | Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/communal/internet/
9. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
9.1. | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения городского округа Эгвекинот», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 29 декабря 2021 г. № 663-па | Создание условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в указанную сферу | Доля организаций частной формы собственности в сфере реализации сельскохозяйственной продукции | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Постановление Администрации городского округа Эгвекинот; Информация на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Эгвекинот | Постановлением Администрации ГО Эгвекинот от 03.11.2016г. №327-па «О предоставлении муниципальной преференции в виде имущественной поддержки» ИП Федорченко В.В. предоставлена имущественная поддержка путем передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества – здание оранжереи в п. Эгвекинот по ул. Комсомольская, площадь здания - 504,0 м2, для выращивания овощей и зелени и реализации их населению, с 01.11.2016г. на неопределенный срок. Постановлением Администрации ГО Эгвекинот от 16.12.2019г. №473-па «О предоставлении муниципальной преференции в виде имущественной поддержки» ИП Федорченко В.А. предоставлена имущественная поддержка путем передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества с 01.01.2020 на неопределенный срок – нежилого здания пекарни с кадастровым номером 87:06:000000:25 в п. Эгвекинот, на 2 километре автомобильной дороги «Эгвекинот – Мыс Шмидта»,площадь здания - 732,2 м2, в целях разведения и выращивания сельскохозяйственной птицы, производства и реализации готовой продукции (яйцо куриное, мясо птицы) населению пгт. Эгвекинот. Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/economy/business/businessregister
10. Рынок туристических услуг
10.1. | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения городского округа Эгвекинот», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 29 декабря 2021 г. № 663-па | Создание условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в указанную сферу | Доля организаций частной формы собственности в сфере туристических услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации городского округа Эгвекинот; Информация на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Эгвекинот | Постановлением Администрации ГО Эгвекинот от 30.03.2018г. №126-па «О предоставлении муниципальной преференции в виде имущественной поддержки» ИП Федорченко В.В. для размещения и обустройства социальной гостиницы предоставлена имущественная поддержка путем передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества – нежилые помещения в п. Эгвекинот по ул. 1-й Рабочий переулок, д.8; мебель, оборудование и инвентарь, площадь помещений - 140,5 м2, на неопределенный срок. Постановлением Администрации ГО Эгвекинот от 13.07.2018г. №242-па «О предоставлении муниципальной преференции в виде имущественной поддержки» ИП Федорченко В.В. для нужд социальной гостиницы предоставлена имущественная поддержка путем передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества – стиральная машина Samsung WF-7102 SKS, на неопределенный срок. Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/economy/business/businessregister/
11. Рынок финансовых услуг
11.1. | Проведение информационно-просветительских мероприятий для населения, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения Повышение уровня финансовой грамотности жителей городского округа Эгвекинот, обеспечение граждан доступной, объективной и качественной информацией в области финансовой грамотности | Повышение уровня финансовой грамотности жителей городского округа Эгвекинот, обеспечение граждан доступной, объективной и качественной информацией в области финансовой грамотности | Доля организаций частной формы собственности в сфере финансовых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Лекции, семинары, вебинары, экскурсии, тренинги, дни открытых дверей | Отделение по Чукотскому автономному округу Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации; Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот; Некоммерческая организация «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» (по согласованию) | Мероприятия, обеспечивающие повышение финансовой грамотности населения, в 2023 году проводились с воспитанниками и обучающимися в 9 образовательных организациях городского округа Эгвекинот. Работа по данному направлению проводились в соответствии с перечнем мероприятий Региональной программы Чукотского автономного округа "Повышение финансовой грамотности в Чукотском автономном округе на 2020-2023 годы", утвержденной распоряжением Правительства Чукотского автономного округа № 471-рп от 17.11.2020 года на всех уровнях образования. Так, на уровне дошкольного образования проведено более 20 познавательных занятий, на уровне начального, основного и среднего общего образования – более 50 тематических бесед. Общее число участников мероприятий составило более 800 человек.
11.2. | Проведение образовательных, информационно –просветительских мероприятий для бизнеса, в том числе потенциальных и действующих субъектов МСП | Повышение уровня финансовой грамотности | [10 empty] | В 2023 году образовательные организации городского округа Эгвекинот приняли участие в следующих мероприятиях по финансовой грамотности всероссийского уровня: - Всероссийская неделя финансовой грамотности (приняли участие 104 обучающихся четырех общеобразовательных организаций). В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности проведены мероприятия образовательного, информационного и развлекательного характера для обучающихся, цель которых – привлечение внимания к повестке Всемирной неделе денег и формирование у подростков экономических понятий и ответственного отношения к личным финансам; - онлайн-уроки финансовой грамотности. Приняли участие 346 обучающихся пяти общеобразовательных организаций; - Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Приняли участие 8 общеобразовательных организаций. Число участников составило 257 человек (195 обучающихся, 62 родителя); - Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников. Приняли участие 363 обучающихся семи общеобразовательных организаций; - Всероссийский конкурс эссе "День рубля" (региональный этап.). Приняли участие 4 обучающихся трех общеобразовательных организаций; - Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности и предпринимательству среди учащихся и студентов международным участием. Приняли участие 19 обучающихся МБОУ «ЦО с.Конергино»; - Всероссийский тематический урок «Финансовая безопасность». Приняли участие 104 обучающихся пяти общеобразовательных организаций. Более 370 обучающихся семи общеобразовательных организаций прошли онлай-уроки на такие темы, как «Личный финансовый план. Путь к достижению цели", "С деньгами на "ты" или зачем нам финансовая грамотность" и др.
12. Рынок ритуальных услуг
12.1. | Оказание информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке | Повышение уровня информированности организаций и населения | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение консультаций с действующими и потенциальными предпринимателями | Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот | Субъекты предпринимательства за информационно-консультативной помощью не обращались.
12.2. | Размещение на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферу ритуальных услуг | Повышение уровня информированности организаций и населения | [8 empty] | Информация на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот |  | Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот https://эгвекинот.рф/communal/ritualnyie-uslugi/
12.3. | Принятие нормативного правового акта субъекта, предусматривающего создание и размещение на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | Созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | [8 empty] | Нормативный правовой акт (после принятия соответствующего нормативного правового акта на федеральном уровне) |  | Инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них будет осуществлена после издания соответствующего НПА субъекта РФ о порядке проведения такой инвентаризации
13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
13.1. | Размещение информации о перевозчиках, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в открытом доступе в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот | Информация размещена на сайте Администрации ГО Эгвекинот http://эгвекинот.рф/communal/transport/
13.2. | Формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | Увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности; наличие сети регулярных маршрутов | [8 empty] | Акт, утверждающий порядок формирования сети регулярных маршрутов | Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот | Реализация мероприятия запланирована до 2025 года
Note on K4: Евгений C. Петров: с 2024 г. будет 66