

**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 10.03.2022 г. | № 80 - од | п. Эгвекинот |

**Об организационных мероприятиях по переходу на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях городского округа Эгвекинот**

В целях обеспечения организационного, нормативно-правового и методического сопровождения введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г № 286 и от 31.05.2021 г. № 287, на основании приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.02.2022 г. № 01-21/144 «Об организационных мероприятиях по переходу на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях городского округа Эгвекинот»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по введению в общеобразовательных организациях городского округа Эгвекинот обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования согласно приложению 1.

2. Утвердить состав Координационного совета по поэтапному введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных организациях городского округа Эгвекинот согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела образования и общеотраслевых вопросов УСП ГО Эгвекинот Лавренчук Г.С.

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник Управления социальной политики городского округа Эгвекинот** | **Н.М. Зеленская** |

Приказ начальника Управления социальной политики от 10 марта 2022 г. № 80-од «Об организационных мероприятиях по переходу на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях городского округа Эгвекинот»

Подготовила: Плюснина И.С.

Согласовано: Лавренчук Г.С.

Разослано: дело, МБОУ «СОШ п..Эгвекинот», МБОУ «ЦО с.Амгуэмы», МБОУ «ЦО с.Рыркайпий», МБОУ «ЦО с.Конергино», МБОУ «ЦО с.Уэлькаль», МБОУ «Начальная школа-детский сад с.Ванкарем», «Начальная школа-детский сад с.Нутэпэльмен».

Приложение 1

утверждено приказом

Управления социальной политики

городского округа Эгвекинот

№ 80-од от 10.03.2022 г.

**Дорожная карта**

**мероприятий по введению в общеобразовательных организациях городского округа Эгвекинот обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1. **Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | март 2022 | Управление социальной политики ГО Эгвекинот (далее-УСП)  общеобразовательные организации (далее-ОО) | Утверждены дорожные карты обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО. |
| 2. | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | до 01.09.2022 | УСП;  ОО | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3. | Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | до 01.06.2022 | ОО | Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 4. | Создание рабочих групп (координационных советов), координирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне | март 2022 | УСП | Нормативный правовой акт |
| 5. | Анализ готовности ОО (управленческих команд, педагогических кадров) к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (в 1-х и 5-х; во 2-4-х, 6-9-х классах) | март-май 2022 | УСП;  ОО | Определен перечень ОО, переходящих на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО (2-4, 6-9 классы) (по мере готовности ОО).  Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации |
| 6. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | март-апрель 2022 | УСП;  ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты.  Обеспечены:  своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 7. | Проведение анализа используемых в ОО учебников, вошедших в федеральный перечень | сентябрь 2022 | муниципальная методическая службы;  ОО | Составлен перечень учебников, используемых в ОО ГО Эгвекинот.  Приняты меры по оказанию своевременной адресной помощи ОО |
| 8. | Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | март-май 2022 | УСП;  муниципальная методическая служба | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО |
| 1. **Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | |
| 9. | Организация и проведение семинаров, вебинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | март-апрель 2022 | УСП;  муниципальная методическая служба | План мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО на 2022 год.  Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров.  Трансляция положительного опыта педагогов-предметников |
| 10. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | март-декабрь 2022 | УСП;  муниципальная методическая служба;  ОО | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории РФ |
| 11. | Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам, календарно-тематического планирования с включением заданий по формированию функциональной грамотности | июнь-декабрь 2022 | УСП;  муниципальная методическая служба | Сформированы и доведены до педагогов ОО способы достижения планируемых результатов |
| 12. | Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн -конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам | март-август 2022 | УСП;  муниципальная методическая служба | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию |
| 1. **Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | |
| 13. | Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны) | март-апрель 2022 | УСП | Сформирован перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1. **Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | |
| 14. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО ГО Эгвекинот | 2022 | УСП;  ОО | Размещение на сайтах Администрации ГО Эгвекинот, ОО информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |

Приложение 2

утверждено приказом

Управления социальной политики

городского округа Эгвекинот

№ 80-од от 10.03.2022 г.

**Состав Координационного совета по поэтапному введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных организациях**

**городского округа Эгвекинот**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1. | Зеленская Наталья Михайловна | Заместитель Главы администрации, начальник Управления социальной политики городского округа Эгвекинот, **председатель** **Координационного совета** |
| 2. | Лавренчук Галина Сергеевна | Заместитель начальника Управления – начальник отдела образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот, **заместитель председателя** **Координационного совета** |
| **Члены Координационного совета:** | | |
| 3. | Колядко Людмила Владиславовна | Консультант отдела образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот |
| 4. | Плюснина Ирина Сергеевна | Методист отдела методического сопровождения образовательных организаций городского округа Эгвекинот ГАУ ДПО ЧИРО и ПК |
| 5. | Воронина Александра Васильевна | Методист отдела методического сопровождения образовательных организаций городского округа Эгвекинот ГАУ ДПО ЧИРО и ПК |
| 6. | Дьячкова Елена Владимировна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Эгвекинот» |
| 7. | Степанченко Владислав Евгеньевич | Заместитель директора по учебной работе МБОУ «Центр образования с.Амгуэма» |