|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации  Иультинского муниципального района  от «3» октября 2014года № 86 - па  **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**  **«Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения**  **Иультинского муниципального района**  **на 2015-2017 годы»**    п. Эгвекинот  2014 год |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной целевой программы «Обеспечение**

**пожарной безопасности и защиты населения**

**Иультинского муниципального района на 2015-2017 годы»**

Наименование

Программы

Основание

разработки Программы

Муниципальный Заказчик Программы

Основной разработчик

Программы

Исполнители

Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Муниципальная целевая программа **«Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения Иультинского муниципального района на 2015-2017 годы»** (далее - Программа)

Распоряжение Главы Иультинского муниципального района от «11»апреля 2014 г. № 93-ра « О разработке муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения Иультинского муниципального района» на 2015-2017 годы »

Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации Иультинского муниципального района

Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации Иультинского муниципального района

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков

возникновения и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

- своевременная локализация очагов возгорания в жилом фонде Иультинского муниципального района;

- снижение материальных затрат и недопущения пострадавших при пожарах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности.

Сроки

реализации Программы

Перечень основных

мероприятий

Программы

Объемы и источники финансирования Программы

Система организации

контроля исполнения

Программы

Ожидаемые конечные

результаты реализации

Программы

2015-2017 годы.

- вовлечение общественности в предупреждение, локализацию и ликвидацию пожаров;

- совершенствование материально-технического обеспечения добровольных пожарных дружин;

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального бюджета составляет **5400,0** тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2015 году – 1800,0 тыс. руб;

- в 2016 году – 1800,0 тыс. руб;

- в 2017 году – 1800,0 тыс. руб.

Контроль исполнения Программы осуществляет Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации Иультинского муниципального

района

- снижение пожаров в поселениях и прилегающих территориях;

- снижение количества погибших и пострадавших, материального ущерба, причиненного пожарами

**I. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

На территории Иультинского муниципального района в 2012 году зарегистрировано 8 пожаров, погибло 4 человека, травмировано 2 человека. Ущерб финансовых средств составил 2566388 рубля, в 2013 году зарегистрировано 6 пожаров, травмировано 1 человек. Ущерб финансовых средств составил 245857 рублей.

Развитию пожаров и гибели людей способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность мест пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны, отсутствие подразделений пожарной охраны в сельских населенных пунктах, нарушение мер пожарной безопасности.

В настоящее время основной проблемой остается противопожарное прикрытие территорий сельских поселений, значительное удаление от ближайшего подразделения пожарной охраны, отсутствие дорог, слабая обеспеченность материально-техническими средствами.

**Основными проблемами пожарной безопасности являются:**

- низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений от пожаров;

- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

- отсутствие на территории 5 сельских поселений подразделений пожарной охраны;

- слабая обеспеченность материально-техническими средствами пожаротушения добровольных противопожарных формирований;

- низкая профилактическая работа по соблюдению требований пожарной безопасности в населенных пунктах района.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций и защита населения во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки и с минимальными потерями локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

**Основными проблемами являются:**

- недостаточность первичных средств пожаротушения в жилом фонде;

- отсутствие подразделений пожарной охраны в сельских населенных пунктах;

- ограничение финансовых средств на противопожарную безопасность.

**II. Основные цели и задачи Программы**

**Основные цели Программы:**

- целью Программы является качественное повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров;

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- создание ресурсов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период.

**Основные задачи Программы:**

- участие в развитии инфраструктуры добровольной пожарной охраны;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений, предприятий и организаций;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

- улучшение материально-технической базы нештатных аварийно-спасательных формирований и учебного процесса по вопросам пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание и обновление материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**III. Сроки и этапы реализации Программы**

Для достижения поставленных основных задач и целей Программы необходимо реализовать мероприятия Программы в период 2015-2017 годов.

При этом мероприятия будут осуществляться в течение всего периода, включающие формирование организационных условий для разработки соответствующих муниципальных программ

**IV. Система программных мероприятий**

Система программных мероприятий приведена в Приложении №1, № 2 к Программе.

**В Программу включены:**

- мероприятия пожарной безопасности и защиты населения Иультинского муниципального района на 2015-2017 годы;

- организационные мероприятия.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Иультинского муниципального района в объемах, средств организаций и учреждений, предусмотренных Программой и утвержденной постановлением Администрации Иультинского муниципального района.

**V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы**

Выполнение Программы осуществляется в соответствии с Федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Чукотского автономного округа и Администрации Иультинского муниципального района в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**VI. Механизм реализации Программы**

Координатором Программы является отдел ВМР, ГО и ЧС Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации Иультинского муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в установленном порядке и представляет:

- ежеквартально, к 10 числу месяца отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий;

- статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

- ежегодно в срок до 1 марта отчеты о ходе работ по реализации Программы, а также об эффективности использования финансовых средств.

**Отчет о ходе работ по реализации Программы должен содержать:**

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы.

В случае несоответствия результатов Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, муниципальный заказчик – координатор Программы готовит предложения по корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с комиссией Администрации Иультинского муниципального района по вопросам эффективности реализации социально-значимых программ Иультинского муниципального района и оценке результативности деятельности органов местного самоуправления. По завершении реализации Программы в 2017 году муниципальный заказчик – координатор Программы подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение комиссии. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик – координатор Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации Иультинского муниципального района. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Иультинского муниципального района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Иультинского муниципального района на утверждение Иультинского совета депутатов.

**VII. Оценка эффективности социально-экономических и экологических**

**последствий от реализации Программы**

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности от реализации Программы, осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения Иультинского муниципального района на 2015-2017 годы».

**В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:**

1. Оснащение средствами пожаротушения муниципального жилого фонда.

2. Своевременная локализация очагов возгорания в жилом фонде.

3. Снижение материальных затрат и пострадавших при пожарах.

4. Организация работы по предупреждению нарушений требований пожарной безопасности.

5. Усилить противопожарную пропаганду и пропаганду безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Приложение №1

к муниципальной целевой программе

**Методика оценки эффективности**

**муниципальной целевой программы**

**I. Общие положения**

Методика оценки эффективности муниципальной среднесрочной целевой программы **«Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения Иультинского муниципального района на 2015-2017 годы»** (далее - методика) разработана для оценки эффективности запланированных мероприятий в период их реализации в Иультинском районе.

Методика ориентирована на повышение эффективности мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

**II. Система показателей оценки эффективности Программы**

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

Показатель по пожарам – Пп.

Расчет показателя Пп. осуществляется по следующей формуле:

Пог

Пп = ------ х 100, где:

Пб

Пог – количество пожаров за отчетный год

Пб – количество пожаров в 2012 году (базовый показатель).

**Показатель Пб =8**

При значении Пп менее 100 процентов реализация Программы является эффективной;

Пп равно и более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

Показатель по количеству спасенных людей – Кс.

Расчет показателя Кс осуществляется по следующей формуле:

Ког

Кс = ------ х 100, где:

Кб

Ког – количество спасенных за отчетный год

Кб – количество спасенных в 2012 году (базовый показатель)

**Показатель Кб =**

При значении Кс равно и более 100 процентов реализация Программы является эффективной;

При значении Кс менее 100 процентов реализация Программы является неэффективной.

Приложение №2

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения Иультинского муниципального района на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование направления, раздела, мероприятия | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | Муниципальный заказчик |
| в том числе по годам: | | | |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Материальные ресурсы, оборудование, инвентарь** | | | | | | | |
| 1. | | Содержание пожарного автомобиля, содержание добровольных пожарных, помещения для стоянки пожарного автомобиля в СП Амгуэма | 2250,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | Администрация Иультинского муниципального района |
| 2. | | Содержание пожарного автомобиля, содержание добровольных пожарных, помещения для стоянки пожарного автомобиля в СП Конергино | 2250,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 3 | | Комплектование огнетушителями, шкафами под огнетушители, информационными панно по правилам пользования первичными средствами тушения подъездов жилых домов СП Рыркайпий | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | | Комплектование огнетушителями, шкафами под огнетушители, информационными панно по правилам пользования первичными средствами тушения подъездов жилых домов СП Уэлькаль | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | | Комплектование огнетушителями, шкафами под огнетушители, информационными панно по правилам пользования первичными средствами тушения жилых домов с. Нутэпэльмен | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6 | | Комплектование огнетушителями, шкафами под огнетушители, информационными панно по правилам пользования первичными средствами тушения жилых домов СП Ванкарем | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Итого:** | | | **5400,0** | **1800,0** | **1800,0** | **1800,0** |  |
| **Обучение мерам пожарной безопасности** | | | | | | | |
| 7. | Обучение и сдача экзаменов с получением удостоверения по программе пожарно-технического минимума, ответственных лиц за пожарную безопасность | |  | За счет средств основной деятельности  организаций района | | | ОНД МЧС РФ по ЧАО в Иультинском районе |
| 8. | Осуществление обучения мерам пожарной безопасности в образовательных организациях района | |  | За счет средств основной деятельности  образовательных организаций района | | | Администрация Иультинского муниципального района |
| 9. | Проведение тренировок с учащимися образовательных организаций по правилам пользования пожарным инвентарем | |  | За счет средств основной деятельности  образовательных организаций района | | | ПЧ -2 ГПС МЧС России ЧАО, ГП. Эгвекинот |
| **Информационное обеспечение в области пожарной безопасности** | | | | | | | |
| 10. | Информирование населения о принятых решениях Администрации Иультинского муниципального района по обеспечению пожарной безопасности и распространению пожарно-технических знаний в местах, определенных Уставом Иультинского муниципального района, и размещении на официальном сайте Иультинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | |  | За счет средств основной деятельности  Администрации Иультинского муниципального района | | | Администрация Иультинского муниципального района |
| 11. | Опубликование в средствах массовой информации правил пожарной безопасности, инструкций, сводок о пожарах и их причинах, рекомендаций по правилам поведения при пожаре | |  | За счет средств основной деятельности  Филиала Государственного предприятия Чукотского автономного округа «Издательство Крайний Север - Эгвекинот» | | | ОНД МЧС РФ по ЧАО в Иультинском районе |
| 12. | Выдача и распространение памяток, буклетов, листовок о соблюдении мер пожарной безопасности среди населения | |  | За счет средств основной деятельности организаций, собственников жилого фонда и управляющей компании | | | Администрация Иультинского муниципального района |
| **Особый противопожарный режим** | | | | | | | |
| 13. | Разработка, принятие и обнародование муниципального правового акта о дополнительных мерах пожарной безопасности для предупреждения и локализации пожаров вне границ населенных пунктов | |  | За счет средств основной деятельности  Администрации Иультинского муниципального района, муниципальных организаций района | | | Администрация Иультинского муниципального района |
| 14. | Привлечение добровольной пожарной охраны организаций и населения для локализации тундровых пожаров вне границ населенных пунктов | |  |
| 15. | Ревизия и подготовка средств пожаротушения, инвентаря, техники и оборудования организаций на случай возникновения пожара вне границ населенных пунктов | |  | За счет средств основной деятельности  муниципальных организаций района | | |
| **Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности** | | | | | | | |
| 16. | Разъяснение прав и обязанностей граждан по вопросам пожарной безопасности, принятие заявлений, сообщений о нарушениях правил пожарной безопасности, подготовка ответов и своевременное реагирование на запросы населения | |  | За счет средств основной деятельности  ОНД МЧС РФ по ЧАО в Иультинском районе, Администрации Иультинского муниципального района | | | Администрация Иультинского муниципального района |
| 17. | Проведение инструктажей о соблюдении требований пожарной безопасности квартиросъемщиков жилого фонда, работников муниципальных организаций | |  | За счет средств основной деятельности МУП ЖКХ «Иультинское», организаций района | | |
| 18. | Проверка собственников жилья на наличие первичных средств тушения пожаров, перепланировок жилых помещений, загромождение лестничных маршей, захламленность подвалов, дополнительных эвакуационных выходов, в соответствии с [правилами](consultantplus://offline/ref=E0A59EB3B431CD5F1158694FC8AFD3F5031A9BCA71BBFF75811F0856BAR5jFG) пожарной безопасности | |  | За счет средств основной деятельности  ОНД МЧС РФ по ЧАО в Иультинском районе, МУП ЖКХ «Иультинское» | | |
| 19. | В рамках профилактической операции «Жилище», совместно с отделом МВД России по Иультинскому району, проведение рейда по местам проживания пенсионеров, инвалидов, лиц ведущих аморальный образ жизни | |  | В соответствии с планом работы, за счет средств основной деятельности организаций ОМВД России по Иультинскому району,  Отдел социальной поддержки населения в Иультинском районе, ОНД МЧС РФ по ЧАО в Иультинском районе | | |