

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

# **ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 16 ноября 2021 г. | № 240 -ра | п. Эгвекинот |

**О проведении месячника безопасности на водных объектах**

**городского округа Эгвекинот в зимний период 2021-2022 годов**

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 11 ноября 2021 г., в целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2021-2022 годов на территории городского округа Эгвекинот:

1. Провести месячник безопасности на водных объектах городского округа Эгвекинот в зимний период 2021-2022 годов с 15 ноября 2021 года по 31 мая 2022 года.

2. Утвердить прилагаемый План проведения месячника безопасности на водных объектах городского округа Эгвекинот в зимний период 2021-2022 годов.

3.  Настоящее распоряжение обнародовать в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня обнародования.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Исполняющий обязанности**

**Главы Администрации А.М. Абакаров**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

городского округа Эгвекинот

от 16 ноября 2021 г. № 240-ра

**ПЛАН**

**проведения месячника безопасности на водных объектах городского округа Эгвекинот**

**в зимний период 2021-2022 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственный** | **Привлекаемые силы** | **Сроки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Эгвекинот по вопросам безопасности на водных объектах городского округа Эгвекинот | Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Эгвекинот | Члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации городского округа Эгвекинот | По плану работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Эгвекинот |
| 2. | Уточнение и корректировка Плана взаимодействия сил и средств по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа Эгвекинот | Отдел военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Управления промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот | Организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа Эгвекинот | до 30 ноября |
| 3. | Определение планируемых к открытию ледовых переправ и мест массового отдыха людей на водных объектах | Отдел военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Управления промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот;  отдел промышленности, транспорта, связи и ТЭК Управления промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот | Иультинский инспекторский участок Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного Управления МЧС России по Чукотскому автономному округу;  Общество с ограниченной ответственностью «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие»;  Уполномоченные Главы Администрации городского округа Эгвекинот в населенных пунктах | до 30 ноября |
| 4. | Проведение инструктажа по безопасности на воде в зимний период с работниками организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Эгвекинот | Руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Эгвекинот | Иультинский инспекторский участок Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного Управления МЧС России по Чукотскому автономному округу | в течение месячника |
| 5. | Проведение дополнительных инструктажей по соблюдению правил безопасности на водных объектах с членами бригад, осуществляющих промысел морских млекопитающих в зимний период времени | Уполномоченные Главы Администрации городского округа Эгвекинот в населенных пунктах;  Председатель Совета общины Территориально-соседской общины коренных малочисленных народов севера «Анкальыт» | Иультинский инспекторский участок Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного Управления МЧС России по Чукотскому автономному округу | в течение месячника |
| 6. | Проведение инструктажа по безопасности на воде в зимний период с жителями населенных пунктов городского округа Эгвекинот при выезде/выходе на водные объекты | Уполномоченные Главы Администрации городского округа Эгвекинот в населенных пунктах | Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в городском округе Эгвекинот;  Иультинский инспекторский участок Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного Управления МЧС России по Чукотскому автономному округу | в течение месячника |
| 7. | Изготовление и размещение запрещающих, предупреждающих и информационных щитов в местах функционирующих ледовых переправ, в местах массового отдыха у водных объектов, а также в местах, где выход и выезд на лед представляет опасность проваливания людей и транспортных средств | Отдел военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Управления промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот;  отдел промышленности, транспорта, связи и ТЭК Управления промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот;  Общество с ограниченной ответственностью «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие» | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское»;  Иультинский инспекторский участок Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного Управления МЧС России по Чукотскому автономному округу | в течение месячника |
| 8. | Проведение в образовательных организациях внеклассных мероприятий, направленных на разъяснение учащимся необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах в зимний период | Управление социальной политики городского округа Эгвекинот;  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот» | Образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа Эгвекинот | в течение месячника |
| 9. | Демонстрация обучающих видеоматериалов о безопасном поведении на водных объектах в зимний период | Отдел военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Управления промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот;  Управление социальной политики городского округа Эгвекинот | Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в городском округе Эгвекинот; образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа Эгвекинот | в течение месячника |
| 10. | Распространение среди населения памяток о правилах безопасного поведении на водных объектах в зимний период, размещение их на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот, в социальных сетях и мессенджерах | Отдел военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Управления промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот;  отдел делопроизводства организационно-правового Управления Администрации городского округа Эгвекинот | Уполномоченные Главы Администрации городского округа Эгвекинот в населенных пунктах;  учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в городском округе Эгвекинот; Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба, единая дежурно-диспетчерская служба, архив городского округа Эгвекинот» | в течение месячника |