

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДСКОГО ОКРГУА ЭГВЕКИНОТ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 10 июня 2019 г. | № 227 - па | п. Эгвекинот |

**О внесении изменения в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 23 мая 2017 г. № 117-па**

В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Эгвекинот в соответствие с действующим законодательством, Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести следующее изменение в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 23 мая 2017 г. № 117-па «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению успешны практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в городском округе Эгвекинот»:

План мероприятий («Дорожную карту») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в городском округе Эгвекинот, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление обнародовать в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот (Шпак А.В.).

**Первый заместитель**

**Главы Администрации А. М. Абакаров**

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 10 июня 2019 г. № 227-па

«Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Эгвекинот

от 23 мая 2017 года № 117 -па

**Плана мероприятий («Дорожная карта»)**

**по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку**

**малого и среднего предпринимательства в городском округе Эгвекинот**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик** | | | | **Ответственный за внедрение успешной практики**  **(ФИО, тел., e-mail)** |
| **Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в муниципальном образовании**  **Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) по каждому показателю успешной практики**  **Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики** | | | |
| **№№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата**  **начала** | **Дата**  **окончания** | **Ответственный**  **за этап реализации**  **(ФИО, тел., e-mail)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **02. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования** | | | | |
|  | **Оценка текущего состояния:**в городском округе Эгвекинот отсутствует инвестиционный паспорт.  **Необходимо:** систематизировать информацию в виде комплексного презентационного информационного бюллетеня«Инвестиционный паспорт муниципального образования городской округ Эгвекинот», содержащего актуальную информацию в сфере инвестиций, инноваций и развития предпринимательской деятельности.  **Планируемый КПЭ:** количество просмотров страницы «Инвестиционный паспорт» на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот - не менее 10 в месяц. | | | | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 1.1. | Разработка структуры инвестиционного паспорта городского округа Эгвекинот | Определена структура  инвестиционного паспорта | 25.04.2019 | 13.06.2019 | Гайдуков Денис Владиславович – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-21-89,  [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 1.2. | Разработка инвестиционного паспорта городского округа Эгвекинот, в том числе: | Утвержден  инвестиционный паспорт городского округа Эгвекинот | 14.06.2019 | 15.11.2019 |
| 1.2.1 | подготовка общей информации о городском округе Эгвекинот |  | 14.06.2019 | 15.11.2019 |
| 1.2.2 | подготовка параметров социально-экономического развития городского округа Эгвекинот |  | 14.06.2019 | 15.11.2019 |
| 1.2.3 | подготовка перечня нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в городском округе Эгвекинот (с приложением актуализированных текстов) |  | 14.06.2019 | 15.11.2019 | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 1.2.4 | подготовка перечня объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, располагающихся на территории городского округа Эгвекинот |  | 14.06.2019 | 15.11.2019 | Пащенко Сергей Викторович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-28-42,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.ru) |
| 1.2.5 | подготовка перечня и описания свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности |  | 14.06.2019 | 15.11.2019 |
| 1.2.6 | подготовка перечня инвестиционных предложений (проектов), предлагаемых городским округом Эгвекинот |  | 14.06.2019 | 15.11.2019 | Абакаров Абулмуслим  Мутаевич – первый заместитель Главы Администрации – начальник Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-30-62,  e-mail: [admin@go-egvekinot.ru](mailto:admin@go-egvekinot.ru) |
| 1.2.7 | подготовка контактной информации органов местного самоуправления, а также организаций, участвующих в инвестиционном процессе |  | 14.06.2019 | 15.11.2019 | Гайдуков Денис Владиславович – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-21-89,  [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 1.3. | Размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта городского округа Эгвекинот | Инвестиционный паспорт городского округа Эгвекинот размещен на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | 16.11.2019 | 20.11.2019 | Мащенко Игорь Вадимович – начальник отдела информационных технологий Администрации городского округа  Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-30-51,  e-mail: [admin@go-egvekinot.ru](mailto:admin@go-egvekinot.ru) |
| 1.4. | Проведение общественной экспертизы | Протокол  заседания экспертной группы | 03.12.2019 | 03.12.2019 | Руководитель экспертной группы |
| 1.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Руководитель Проектного офиса |
| 2. | **03. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| **Оценка текущего состояния**:в городском округе Эгвекинот разработаны и приняты следующие муниципальные нормативные акты:  Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения городского округа Эгвекинот на 2016-2021 годы», утвержденная Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 25 ноября 2015 г. № 133-па;  Порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Эгвекинот, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 9 декабря 2015 г. № 143-па;  Порядок предоставления имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства в городском округе Эгвекинот, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 8 декабря 2015 г. № 141-па;  Постановление Главы городского округа Эгвекинот от 18 сентября 2017 г. № 49-пг «О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в городском округе Эгвекинот»;  Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского округа Эгвекинот, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный  Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 26 декабря 2016 г. № 407-па;  Положение об общественном совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности в городском округе Эгвекинот, утвержденное Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 8 декабря 2017 г. № 365-па.  **Планируемый КПЭ**:удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства действующей системой муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Эгвекинот – не менее 40% от числа опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 2.1. | Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты (в случае необходимости) | Внесены изменения в действующие нормативные правовые акты | 01.04.2019 | 30.09.2019 | Гайдуков Денис Владиславович – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-21-89,  [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org)  Пащенко Сергей Викторович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-28-42,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.ru) |
| 2.2. | Разработка проектов муниципальных правовых актов (в случае необходимости) | Подготовлены проекты нормативных правовых актов | 01.04.2019 | 30.09.2019 | Гайдуков Денис Владиславович – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-21-89,  [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org)  Пащенко Сергей Викторович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-28-42,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.ru) |
| 2.3. | Проведение общественной экспертизы | Протокол  заседания экспертной группы | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Руководитель экспертной группы |
| 2.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Руководитель Проектного офиса |
| 3. | **04. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «ОДНОГО ОКНА»** | | | | |
| **Оценка текущего состояния**:в городском округе Эгвекинот разработан и утвержден Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 10 мая 2018 г. № 161-па Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в городском округе Эгвекинот, по принципу «одного окна».  **Планируемый КПЭ**:соотношение объема инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – 0,001%. | | | | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 3.1. | Разработка и утверждение Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в городском округе Эгвекинот, по принципу «одного окна» | Согласовано и утверждено постановление Администрации городского округа Эгвекинот | 01.04.2018 | 15.05.2018 | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 3.2. | Проведение общественной экспертизы | Протокол  заседания экспертной группы | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Руководитель экспертной группы |
| 3.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Руководитель Проектного офиса |
| 4. | **06. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | | | | |
| **Оценка текущего состояния**:в городском округе Эгвекинот разработан и утвержден Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 22 мая 2017 г. № 116-па Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.  **Планируемый КПЭ**:доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру ОРВ, в общем числе принятых проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности – 100%. | | | | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 4.1. | Актуализация утвержденного Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  Взаимодействие на постоянной основе с органами местного самоуправления городского округа Эгвекинот и их структурными подразделениями по вопросам ОРВ в соответствии с утвержденным Порядком | Согласовано и утверждено постановление Администрации городского округа Эгвекинот | 01.04.2017 | 31.05.2017 | Петров Евгений Сергеевич – заместитель начальника Управления - начальник  отдела финансов Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа  Эгвекинот,  тел.(42734) 2-23-04,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 4.2. | Разработка подраздела «ОРВ» на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот для проведения публичных консультаций, размещения плана проведения экспертизы действующих нормативно правовых актов, размещения заключений об ОРВ | Подраздел «Оценка регулирующего воздействия»  на официальном сайте  Администрации городского  округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «Экономика и финансы»  «Малое и среднее предпринимательство» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Мащенко Игорь Вадимович – начальник отдела информационных технологий Администрации городского округа  Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-30-51,  e-mail: [admin@go-egvekinot.ru](mailto:admin@go-egvekinot.ru) |
| 4.3. | Проведение общественной экспертизы | Протокол  заседания экспертной группы | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Руководитель экспертной группы |
| 4.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Руководитель Проектного офиса |
| 5. | **07. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципального – частного партнерства** | | | | |
| **Оценка текущего состояния**:в городском округе Эгвекинот разработаны и утверждены постановлением Главы городского округа Эгвекинот от 3 апреля 2018 г. № 32-пг Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории городского округа Эгвекинот, Порядок рассмотрения предложений лиц, выступивших с инициативой заключения концессионного соглашения, и принятия решения о заключении концессионного соглашения в городском округе Эгвекинот, Порядок проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения на территории городского округа Эгвекинот.  **Планируемый КПЭ**:наличие нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры реализации проектов с использованием муниципально-частного партнерства | | | | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 5.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов городского округа Эгвекинот | Согласованы и приняты постановления Администрации городского округа Эгвекинот | 01.04.2018 | 30.09.2019 | Пащенко Сергей Викторович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-28-42,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.ru) |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы | Протокол  заседания экспертной группы | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Руководитель Экспертной группы |
| 5.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Руководитель Проектного офиса |
| 6. | **08. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)** | | | | |
| **Оценка текущего состояния**:в городском округе Эгвекинот ежегодно формируется доклад Главы городского округа Эгвекинот о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за истекший год и их планируемых значениях на 3-летний период, а так же отчет Главы городского округа Эгвекинот, включающий в себя общие сведения (земельно-ресурсный потенциал, население, уровень жизни, трудовые ресурсы, промышленное производство, капитальные вложения, развитие малого и среднего предпринимательства и.др.); характеристику производственной инфраструктуры; инновации, научные исследования и разработки; характеристику учреждений социальной сферы и др.  Инвестиционное послание Главы Администрации городского округа Эгвекинот с принятием инвестиционной декларации (инвестиционный меморандум) отсутствует.  **Планируемый КПЭ**:количество публикаций в печатных и интернет изданиях, на которых размещено инвестиционное послание – не менее 2 единиц. | | | | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 6.1. | Разработка структуры инвестиционного послания Главы Администрации городского округа Эгвекинот | Определена структура инвестиционного послания | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Гайдуков Денис Владиславович – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-21-89,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org); |
| 6.2. | Сбор сведений для подготовки инвестиционного послания Главы Администрации городского округа Эгвекинот | Сведения для включения в инвестиционное послание собраны | 01.05.2019 | 30.08.2019 |
| 6.3. | Подготовка проекта инвестиционного послания Главы Администрации городского округа Эгвекинот | Проект инвестиционного послания | 02.09.2019 | 30.09.2019 |
| 6.4. | Утверждение инвестиционного послания Главы Администрации городского округа Эгвекинот | Инвестиционное послание утверждено | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 6.5. | Размещение инвестиционного послания на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот |  | 11.10.2019 | 11.10.2019 | Мащенко Игорь Вадимович – начальник отдела информационных технологий Администрации городского округа  Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-30-51,  e-mail: [admin@go-egvekinot.ru](mailto:admin@go-egvekinot.ru) |
| 6.6. | Проведение общественной экспертизы | Протокол  заседания экспертной группы | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Руководитель экспертной группы |
| 6.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Руководитель Проектного офиса |
| 7. | **09. Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации** | | | | |
| **Оценка текущего состояния**:в настоящее время План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городском округе Эгвекинот и порядок предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации отсутствует.  **Планируемый КПЭ**:к 2021 году в городском округе Эгвекинот количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры – не менее 2 единиц. | | | | Абакаров Абулмуслим  Мутаевич – первый заместитель Главы Администрации – начальник Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-30-62,  e-mail: [admin@go-egvekinot.ru](mailto:admin@go-egvekinot.ru) |
| 7.1. | Разработка и утверждение нормативного правового акта городского округа Эгвекинот | Согласовано и принято постановление Администрации городского округа Эгвекинот | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Гайдуков Денис Владиславович – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-21-89,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 7.2. | Формирование плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городском округе Эгвекинот | Сформирован и утвержден план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городском округе Эгвекинот | 01.10.2019 | 10.10.2019 |
| 7.3. | Размещение плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в свободном доступе сети Интернет | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры размещен на официальном сайте городского округа Эгвекинот | 11.10.2019 | 11.10.2019 | Мащенко Игорь Вадимович – начальник отдела информационных технологий Администрации городского округа  Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-30-51,  e-mail: [admin@go-egvekinot.ru](mailto:admin@go-egvekinot.ru) |
| 7.4. | Проведение общественной экспертизы | Протокол  заседания экспертной группы | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Руководитель экспертной группы |
| 7.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Руководитель Проектного офиса |
| 8. | **10. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами** | | | | |
| **Оценка текущего состояния**:на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот находится раздел «Инвестиционная деятельность», в котором необходимо с целью обеспечения равного доступа инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории городского округа Эгвекинот, а также для лиц, планирующих осуществлять инвестиционную деятельность, к информации, связанной с осуществлением инвестиционной деятельности на территории городского округа Эгвекинот, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений по существу поставленных вопросов, разместить канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.  **Планируемый КПЭ**:число посетителей специализированного интернет-ресурса в год – 50 человек. | | | | Мащенко Игорь Вадимович – начальник отдела информационных технологий Администрации городского округа  Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-30-51,  e-mail: [admin@go-egvekinot.ru](mailto:admin@go-egvekinot.ru) |
| 8.1. | Разработка и утверждение нормативного правового акта городского округа Эгвекинот | Согласовано и принято постановление Администрации городского округа Эгвекинот | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Гайдуков Денис Владиславович – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-21-89,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 8.2. | Организация канала прямой связи инвесторов на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | Канал прямой связи  организован на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Мащенко Игорь Вадимович – начальник отдела информационных технологий Администрации городского округа  Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-30-51,  e-mail: [admin@go-egvekinot.ru](mailto:admin@go-egvekinot.ru) |
| 8.3. | Проведение общественной экспертизы | Протокол  заседания экспертной группы | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Руководитель экспертной группы |
| 8.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Руководитель Проектного офиса |
| 9. | **11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | |
| **Оценка текущего состояния**:на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот (эгвекинот.рф) находится раздел «Малое и среднее предпринимательство», в котором размещена информация, предусмотренная статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  **Планируемый КПЭ**:доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства – 50%. | | | | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 9.1. | Проведение анализа информации о мерах муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | Актуализирована информация, размещенная на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | 01.04.2019 | 10.10.2019 | Гайдуков Денис Владиславович – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-21-89,  [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org)  Пащенко Сергей Викторович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-28-42,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.ru) |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы | Протокол  заседания экспертной группы | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Руководитель экспертной группы |
| 9.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Руководитель Проектного офиса |
| 10. | **12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования** | | | | |
| **Оценка текущего состояния**: Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 8 декабря 2017 г. № 365-па принято Положение об общественном совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности в городском округе Эгвекинот, а также утвержден состав общественного совета. Также в городском округе Эгвекинот создан и действует на постоянной основе Координационный Совет по поддержке в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации городского округа Эгвекинот (далее – Координационный Совет). Председателем Координационного Совета является Глава городского округа.  **Планируемый КПЭ**: доля членов Общественного Совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес – объединений – более 75%. | | | | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 10.1. | Формирование постановления Администрации городского округа Эгвекинот «Об Общественном Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе городского округа Эгвекинот» | Проект постановления | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Пащенко Сергей Викторович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-28-42,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 10.2. | Обсуждение проекта на заседании Координационного Совета по поддержке в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации городского округа Эгвекинот | Протокол  заседания Совета | 01.04.2017 | 31.12.2017 |
| 10.3. | Утверждение постановления Администрации городского округа Эгвекинот «Об Общественном Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе городского округа Эгвекинот» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Постановление  Администрации городского  округа Эгвекинот на официальном сайте Администрации  городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.04.2017 | 31.12.2017 |
| 10.4. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведение экспертизы | 01.11.2017 | 30.11.2017 | Рабочая группа  («Проектный офис») |
| 10.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Экспертная группа |
| 10.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение  по результатам экспертизы | 15.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство  стратегических инициатив |
| 11. | **18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования** | | | | |
| **Оценка текущего состояния:** в настоящее время на территории городского округа Эгвекинот разработаны административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг:   1. **«**Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального  строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный Постановлением Главы городского округа Эгвекинот от 27 мая 2016 г. № 86-пг. 2. «Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков», утвержденный Постановлением Главы городского округа Эгвекинот от 28 июня 2016 г. № 110-пг. 3. «Заключение договоров аренды земельных участков с арендаторами, соглашений о внесении изменений в договоры аренды земельных участков, соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков», утвержденный Постановлением Главы городского округа Эгвекинот от 28 июня 2016 г. № 116-пг. 4. «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков», утвержденный постановлением Главы городского округа Эгвекинот от 28 июня 2016 г. № 118-пг. 5. «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории городского округа Эгвекинот**» -** находится на стадии согласования.   **Планируемый КПЭ:** количество разработанных новых административных регламентов предоставления муниципальных услуг. | | | | Абакаров Абулмуслим Мутаевич – первый заместитель Главы Администрации – начальник Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-30-62,  e-mail: [admin@go-egvekinot.ru](mailto:admin@go-egvekinot.ru) |
| 11.1. | Анализ лучших существующих практик, сокращение срока прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов | Анализ  лучших практик | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Пащенко Сергей Викторович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-28-42,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 11.2. | Проведение работы по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений | Оптимизация  административных процедур | 01.06.2017 | 31.12.2017 |
| 11.3. | Размещение в сети «Интернет» минимального перечня документов в сфере земельных отношений и строительства, необходимых для получения соответствующих разрешений | Перечень документов | 01.06.2017 | 31.12.2017 |
| 11.4. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведение экспертизы | 01.11.2017 | 30.11.2017 | Рабочая группа  («Проектный офис») |
| 11.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Экспертная группа |
| 11.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение  по результатам экспертизы | 15.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство  стратегических инициатив |
| 12. | **22. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | |
| **Оценка текущего состояния:** решением Совета депутатов городского округа Эгвекинот от 12 февраля 2016 г. № 203 утвержден Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Эгвекинот и предоставленные в аренду без торгов. Пунктом 3 решения установлено, что, в случае предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, устанавливается понижающий коэффициент при расчете арендной платы в размере, не превышающем 0,5.  Решением Совета депутатов Иультинского муниципального района от 12 ноября 2015 г. № 154 установлен и введен в действие с 1 января 2016 года на территории городского округа Эгвекинот земельный налог в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  **Планируемый КПЭ**: удовлетворенность Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе городского округа Эгвекинот системой муниципальных правовых актов городского округа Эгвекинот, устанавливающих обоснованные действующим законодательством Российской Федерации эффективные ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков в городском округе Эгвекинот - не менее 75% от состава Общественного Совета. | | | | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа  Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 12.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет максимальной возможности формирования обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков | Определены  муниципальные правовые акты, в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо отрегулировать в действующих или вновь принимаемых муниципальных правовых актах | 01.11.2017 | 31.12.2017 | Пащенко Сергей Викторович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.(42734) 2-28-42,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 12.2. | Разработка, принятие (утверждение) муниципальных правовых актов | Муниципальные правовые акты | 01.11.2017 | 31.12.2017 |
| 12.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведение экспертизы | 01.11.2017 | 30.11.2017 | Рабочая группа  («Проектный офис») |
| 12.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Проведение экспертизы | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Экспертная группа |
| 12.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение  по результатам экспертизы | 15.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство  стратегических инициатив |
| 13. | **23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | |
| **Оценка текущего состояния**:в целях обеспечения должностного уровня квалификации муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку малого и среднего предпринимательства, необходимо направлять муниципальных служащих на специализированные курсы.  **Планируемый КПЭ**:количество должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства – не менее 1 человека. | | | | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 13.1. | Определение списка муниципальных служащих, деятельность которых связана с работой по привлечению инвестиций и поддержкой малого и среднего предпринимательства | Определен список сотрудников | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Шпак Анна Владимировна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,  тел.: (42734) 2-23-15,  e-mail: [ufei@go-egvekinot.ru](mailto:ufei@go-egvekinot.org) |
| 13.2. | Обучение муниципальных служащих (направление на прохождение образовательных программ, специализированных курсов, участие в семинарах) | Муниципальные служащие прошли обучение | 01.01.2019 | 30.11.2019 |
| 13.3. | Проведение общественной экспертизы | Протокол  заседания экспертной группы | 03.12.2019 | 03.12.2019 | Руководитель экспертной группы |
| 13.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Руководитель Проектного офиса |

»