

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

# **ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 21 марта 2022 г. | № 102 - ра | п. Эгвекинот |

**О Плане основных мероприятий городского округа Эгвекинот в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**на 2022 год**

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», руководствуясь Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 27 декабря 2021 г. № 546-рп «Об утверждении Плана основных мероприятий Чукотского автономного округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год», в целях подготовки Эгвекинотского городского звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов управления и сил гражданской обороны городского округа Эгвекинот к проведению мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в течение 2022 года:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий городского округа Эгвекинот в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год.

2. Рекомендовать руководителям организаций городского округа Эгвекинот разработать, утвердить и обеспечить реализацию планов основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Администрации Р.В. Коркишко**

Приложение

к распоряжению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 21 марта 2022 г. № 102-ра

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Главным управлением МЧС России по Чукотскому автономному округу  (письмо от 10 марта 2022 г. № 754-14) |  |  |

**ПЛАН**

**основных мероприятий городского округа Эгвекинот в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год**

| № п/п | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители, соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг обеспечения безопасности людей на ледовых переправах и местах массового выхода людей на лёд | январь - май | ГУ МЧС России по ЧАО;  Отд. ВМР,ГО и ЧС;  ООО «ИДРСП» |
|  | Разработка и утверждение плана работы КЧС и ОПБ ГО Эгвекинот на 2022 год | до 15 января | Отд. ВМР,ГО и ЧС,  организации в ГО Эгвекинот |
|  | Корректировка и уточнение Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Эгвекинот | к 1 февраля  (по состоянию на 1 января) | Отд. ВМР,ГО и ЧС;  организации в ГО Эгвекинот |
|  | Корректировка и уточнение Плана первоочередного жизнеобеспечения населения городского округа Эгвекинот в чрезвычайных ситуациях | к 1 февраля  (по состоянию на 1 января) | Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Переработка и утверждение Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера городского округа Эгвекинот | к 1 февраля | Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Уточнение перечня организаций в городском округе Эгвекинот, входящих в состав сил постоянной готовности для ликвидации ЧС природного и техногенного характера | к 1 февраля | Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Уточнение реестра организаций в городском округе Эгвекинот, создающих НАСФ для ликвидации ЧС природного и техногенного характера | к 1 февраля  (по состоянию на 1 января) | Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Уточнение реестра организаций в городском округе Эгвекинот создающих НФГО для выполнения мероприятий по ГО | к 1 февраля  (по состоянию на 1 января) | Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Разработка и утверждение плана работы Комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций на 2022 год | до 10 февраля | Председатель и секретарь Комиссии ПУФ |
|  | Корректировка и уточнение Паспорта безопасности территории городского округа Эгвекинот | к 1 марта | Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Уточнение и корректировка Плана взаимодействия сил и средств городского округа Эгвекинот при ликвидации ЧС природного и техногенного характера | к 1 марта | Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Уточнение Перечня потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения, расположенных на территории городского округа Эгвекинот | к 1 марта | Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Участие в комплексной тренировке «Проверка систем оповещения» | 3 марта | МКУ «АХС, ЕДДС, архив ГО Эгвекинот»;  Отд. ВМР,ГО и ЧС;  ПАО «Ростелеком»;  уполномоченные Главы Администрации ГО Эгвекинот |
|  | Участие в сборе с начальниками отделов муниципальных образований Чукотского автономного округа, уполномоченных на решение задач в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | март-апрель | Начальник отдела ВМР, ГО и ЧС |
|  | Мониторинг состояния противопожарного водоснабжения в населённых пунктах в рамках профилактической операции «Водоисточник» | апрель-май | ГУ МЧС России по ЧАО;  ПСЧ № 2;  Отд. ВМР,ГО и ЧС;  МУП ЖКХ «Иультинское» |
|  | Мониторинг противопожарного состояния оздоровительных учреждений: (детских оздоровительных центров (лагеря), летних детских дач (лагеря) на базе общеобразовательных школ, санаториев, пансионатов, домов и баз отдыха и других мест отдыха граждан в рамках профилактической операции «Детский отдых» | май-июнь | ГУ МЧС России по ЧАО;  ПСЧ № 2;  Отд. ВМР,ГО и ЧС;  УСП;  образовательные организации в ГО Эгвекинот |
|  | Мониторинг прохождения паводкоопасного периода | май - июль | Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Проведение надзорно - профилактических мероприятий в рамках проведения «Месячника безопасности на водных объектах» | июнь | ГУ МЧС России по ЧАО;  Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Проведение профилактической операции «Дети» | июнь - сентябрь | ГУ МЧС России по ЧАО;  Отд. ВМР,ГО и ЧС;  УСП;  организации в ГО Эгвекинот |
|  | Мониторинг подготовки объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду | июнь – октябрь | УПиЖКХ |
|  | Мониторинг осуществления «Северного завоза» | июль – ноябрь | УПиЖКХ;  УФЭИ |
|  | Мониторинг противопожарного состояния жилого фонда в рамках профилактической операции «Жильё» | август – октябрь | ГУ МЧС России по ЧАО;  ПСЧ № 2;  УПиЖКХ,  Отд. ВМР,ГО и ЧС;  организации в ГО Эгвекинот |
|  | Мониторинг прохождения отопительного периода | сентябрь –  май 2023 | УПиЖКХ,  Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Проверка готовности органов управления, сил и средств ЭГЗ ЧОП РСЧС к реагированию на ЧС в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов связанных с авариями в сфере ТЭК и ЖКХ | сентябрь | КЧС и ОПБ;  начальники служб ЭГЗ ЧОП РСЧС; ОМСУ |
|  | Мониторинг состояния противопожарного водоснабжения в населённых пунктах в рамках профилактической операции «Водоисточник» | сентябрь-октябрь | ГУ МЧС России по ЧАО;  ПСЧ № 2;  УПиЖКХ,  Отд. ВМР,ГО и ЧС;  МУП ЖКХ «Иультинское» |
|  | Участие в комплексной тренировке «Проверка систем оповещения» | 6 октября | МКУ «АХС, ЕДДС, архив ГО Эгвекинот»;  Отд. ВМР,ГО и ЧС;  ПАО «Ростелеком»;  уполномоченные Главы Администрации ГО Эгвекинот |
|  | Уточнение и корректировка Плана обеспечения безопасности на водных объектах городского округа Эгвекинот в зимний период | к 15 октября | Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Участие в проведении штабной тренировки по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления и организациями. | октябрь | ОМСУ;  ЭГЗ ЧОП РСЧС;  организации в ГО Эгвекинот |
|  | Проведение надзорно - профилактических мероприятий в рамках проведения «Месячника безопасности на водных объектах» | ноябрь | ГУ МЧС России по ЧАО;  Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны в городском округе Эгвекинот за 2022 год (форма 2/ДУ) | ноябрь - декабрь | Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Участие в учебно-методическом сборе с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления и организациями по теме: «Подведение итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2022 году и постановка задач на 2023 год» | декабрь | ОМСУ |
|  | Проверка технического состояния и готовности систем управления ГО, систем оповещения и информирования населения, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов | ежемесячно | ЕДДС ГО Эгвекинот |
|  | Мониторинг обеспечения безопасности людей на автомобильных дорогах (зимниках) | в течение года, с учетом сезонных рисков | УПиЖКХ;  ООО «ИДРСП»;  Отд. ВМР,ГО и ЧС,  МУП ЖКХ «Иультинское» |
|  | Обеспечение безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в период выходных и праздничных дней | при проведении мероприятий | ГУ МЧС России по ЧАО;  ОМСУ;  ЭГЗ ЧОП РСЧС;  организации в ГО Эгвекинот |
|  | Введение для ЭГЗ ЧОП РСЧС режима функционирования «повышенной готовности» с получением прогноза о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Эгвекинот | при получении прогноза | Глава Администрации ГО Эгвекинот |
|  | Организация мероприятий по разработке и внесению изменений в нормативные правовые акты городского округа Эгвекинот в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Работа по созданию резерва материальных ресурсов городского округа Эгвекинот в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение года | Отд. ВМР,ГО и ЧС;  МКУ «АХС, ЕДДС, архив ГО Эгвекинот» |
|  | Участие в организации мероприятий по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения на территории Чукотского автономного округа | в течение года | Отд. ВМР,ГО и ЧС;  МКУ «АХС, ЕДДС, архив ГО Эгвекинот»;  уполномоченные Главы Администрации ГО Эгвекинот |
|  | Участие в организации мероприятий по содержанию и развитию на территории Чукотского автономного округа системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе ЕДДС ГО Эгвекинот | в течение года | МКУ «АХС, ЕДДС, архив ГО Эгвекинот»;  Отд. ВМР,ГО и ЧС |
|  | Выполнение мероприятий Муниципальной программы «Безопасность населения городского округа Эгвекинот» | в течение года | Отд. ВМР,ГО и ЧС; МКУ «АХС, ЕДДС, архив ГО Эгвекинот»; уполномоченные Главы Администрации ГО Эгвекинот |
|  | Тренировочные пожарно-тактические учения на социально значимых объектах, образовательных учреждениях, объектах с массовым пребыванием людей, объектах ТЭК и ЖКХ | по отдельному плану | ПСЧ № 2;  ГУ МЧС России по ЧАО |
|  | Тренировки ЕДДС ГО Эгвекинот и оперативных групп местного пожарно-спасательного гарнизона | по отдельному плану | ЕДДС ГО Эгвекинот;  начальник ПСГ |
|  | Проверки работоспособности систем оповещения на территории городского округа Эгвекинот | ежемесячно (последний четверг) | ЕДДС ГО Эгвекинот; уполномоченные Главы Администрации городского округа Эгвекинот в населенных пунктах |
|  | Пожарно-тактические учения с подразделениями Государственной противопожарной службы в масштабе местных пожарно-спасательных гарнизонов | по плану проф.  подготовки | Подразделения Государственной противопожарной службы |
|  | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в образовательных учреждениях МЧС России и в ГБОУ «УМЦ ГОЧС» | по отдельному плану | Должностные лица ОМСУ и организаций |
|  | Участие в штабной тренировке с органами управления и силами Чукотской окружной подсистемы РСЧС и функциональных подсистем РСЧС на территории Чукотского автономного округа по ликвидации ЧС | по отдельному плану | ОМСУ;  ЭГЗ ЧОП РСЧС;  организации в ГО Эгвекинот |
|  | Участие в заседаниях Правительственной КЧС и ОПБ ЧАО (её рабочих групп) | по отдельному плану | Глава Администрации ГО Эгвекинот |
|  | Контроль работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в городском округе Эгвекинот | в течение года | ОМСУ;  начальники УКП |
|  | Распространение Памяток по безопасности жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных ситуациях | в течение года | ГУ МЧС России по ЧАО;  ПСЧ № 2;  Отд. ВМР,ГО и ЧС;  УСП;  организации в ГО Эгвекинот |
|  | Организация проведения открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях | в течение года | УСП;  образовательные учреждения в ГО Эгвекинот |
|  | Корректировка и уточнение Плана ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов ЭГЗ ЧОП РСЧС | в течение года | Отд. ВМР,ГО и ЧС |

**Перечень сокращений:**

ГБОУ «УМЦ ГОЧС» - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа»;

ГО - гражданская оборона;

ГО Эгвекинот – городской округ Эгвекинот;

ГУ МЧС России по ЧАО - Главное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации по Чукотскому автономному округу;

ЕДДС ГО Эгвекинот - Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Эгвекинот;

Комиссия ПУФ – Комиссия по повышению устойчивого функционирования организаций в городском округе Эгвекинот;

КЧС и ОПБ – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Эгвекинот;

МКУ «АХС, ЕДДС, архив ГО Эгвекинот» - муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба, единая дежурно-диспетчерская служба, архив городского округа Эгвекинот»;

МУП ЖКХ «Иультинское» - Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское»;

НАСФ - нештатные аварийно-спасательные формирования;

НФГО - нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;

ОМСУ – органы местного самоуправления городского округа Эгвекинот;

ООО «ИДРСП» - Общество с ограниченной ответственности «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие»;

Отд. ВМР, ГО и ЧС – отдел военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа Эгвекинот;

ПАО «Ростелеком» - Публичное акционерное общество «Ростелеком»;

ПСГ – пожарно-спасательный гарнизон;

РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ТЭК и ЖКХ - топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство;

уполномоченные Главы Администрации ГО Эгвекинот - уполномоченные Главы Администрации городского округа Эгвекинот в населенных пунктах;

УПиЖКХ – Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот;

УКП - учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в городском округе Эгвекинот;

УСП – Управление социальной политики городско округа Эгвекинот;

УФЭИ – Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот;

ЧС - чрезвычайная ситуация.

ЭГЗ ЧОП РСЧС – Эгвекинотское городское звено Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций