

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 13 мая 2022 г. |  № 323 - па | п. Эгвекинот |

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы городского округа Эгвекинот к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

 2. Установить:

1) срок окончания ремонтно-подготовительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса – 1 октября 2022 года;

2) срок завершения оформления паспортов и актов готовности к работе в осенне-зимний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства - 1 октября 2022 года.

3. При оформлении паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы учитывать в качестве необходимого и обязательного условия выполнение предписаний надзорных органов.

4. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, имеющих на балансе объекты энергоснабжения и обслуживающих жилой фонд, объекты социальной сферы:

4.1. Обеспечить готовность к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов резервных источников электропитания и водоснабжения на котельных, обслуживающих население и объекты социального значения. В срок до 1 октября 2022 года провести тестовый запуск резервных источников.

4.2. В период с 1 по 30 сентября 2022 года запланировать и провести учения, направленные на ликвидацию аварийных ситуаций на объектах коммунальной энергетики, сетях электро-, тепло-, водоснабжения. По результатам мероприятий выявить и устранить проблемные ситуации в работе объектов энергетики, коммунального хозяйства и снабжающих сетей.

Информацию о результатах проведенных учений и наличии инструкций о порядке ликвидации аварий направить в Администрацию городского округа Эгвекинот до 30 сентября 2022 года.

5. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот (Горностаев В.В.).

**Исполняющий обязанности**

**Главы Администрации А.М. Абакаров**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Администрациигородского округа Эгвекинотот 13 мая 2022 г. № 323-па |

|  |
| --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** |
| **по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы** |
| **городского округа Эгвекинот** |
| **к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Виды работ** | **Единица измерения** | **Объем работ** | **Сметная стоимость, тыс. руб.** | **Срок начала работ** | **Срок окончания работ** | **Стоимость работ по договору, тыс. руб.** |
| **всего** | **в том числе за счет средств:** |
| **ОБ** | **МБ** | **СС** | **ВИ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **п. Эгвекинот** |   |   |   |   |   |
| I. | Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 1 | МКД № 6 по ул. Гагарина | Ремонт фасада | м2 | 673 | 7 329,06 | 11.05.2021 г. | 30.09.2022 г. | 5 496,35 | 0,00 | 5 496,35  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МКД № 8 по ул. Гагарина | Ремонт фасада | м2 | 673 | 7 027,09 | 07.06. 2021 г. | 30.09.2022 г. | 7 027,09 | 0,00 | 7 027,09  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | МКД № 9 по ул. Гагарина | Ремонт фасада | м2 | 673 | 12 883,30 |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по жилищному фонду** |  | **27 239,45** |  |  | **12 523,44** | **0,00** | **12 523,44** | **0,00** | **0,00** |
| II. | Объекты коммунального хозяйства |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Сети электроснабжения п. Эгвекинот | Ремонт КЛ 0,4 кВ от ТП 3 до ВРУ здания д/с «Аленушка» | м | 210 | 2 344,60 |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сети нецентрализованного водоотведения п. Эгвекинот | Замена трубопроводов водоотведения на участке ВЯ № 30-ПК1-ПК2-ПК3-МКД Прокунина № З | м | 75,0 | 2 385,04 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| 3 | Сети нецентрализованного водоотведения п. Эгвекинот (мик-он «Озерный») | Замена трубопроводов водоотведения на участке ПКl -1-ПКl-2-ПК1-3-МКД Гагарина № 6 | м | 41,5 | 1 229,34 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| 4 | Сети нецентрализованного водоотведения п. Эгвекинот  | Ремонт сетей ВО на участке ВЯ32-МКД Прокунина12/1 | м | 62,5 | 2 719,62 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| 5 | Сети тепло-, водоснабжения п. Эгвекинот | Ремонт сетей тепловодоснабжения на участке ТК69 - ТК87 в п. Эгвекинот | п.м. | 48,0 | 1 146,48 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| 6 | Сети тепло-, водоснабжения п. Эгвекинот | Ремонт сетей тепловодоснабжения на участке ТК66 - ТК69 | п.м. | 46,0 | 2 535,28 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| 7 | Сети тепло-, водоснабжения п. Эгвекинот | Ремонт сетей тепловодоснабжения на участке ТВС на участке ТК18-Комсомольская,6  | п.м. | 70,0 | 3 233,11 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| 8 | Сети тепло-, водоснабжения п. Эгвекинот | Ремонт сетей тепловодоснабжения на участке ТВС ТК68-Ленина,25 | п.м. | 38,0 | 852,20 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| 9 | Сети тепло-, водоснабжения п. Озерный | Ремонт сетей тепловодоснабжения на участке ТВС ТК1-ТК1/1 | п.м. | 20,0 | 651,04 |   | 01.11.2022 г. | 651,04 | 0,00 |   | 651,04 |   |
| 10 | Сети тепло-, водоснабжения п. Эгвекинот | Замена трубопроводов ТВС на участке ТК26-ТК99 (ТК26-ТК25а, ТК25а-ТК24, ТК24-ТК40, ТК40-ТК39, ТК39-ТК99, ТК25-ТК25а) | п.м. | 344,8 | 26 614,83 |  | 01.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| 11 | Сети тепло-, водоснабжения п. Эгвекинот | Ремонт сетей тепловодоснабжения на участке ТК51-ТК53 | п.м. | 179,0 | 8 510,41 |  | 01.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| **Итого по объектам коммунального хозяйства** | **1 134,80** | **52 221,95** |  |  | **651,04** | **0,00** | **0,00** | **651,04** | **0,00** |
| III | Объекты социальной сферы |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Эгвекинот»  | Ремонт спортивного зала по ул. Комсомольская д. 11. |  м  | 1 | 3 603,60 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| 2 | МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» поселка Эгвекинота» | Ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» поселка Эгвекинота», по адресу : Иультинский район, пгт Эгвекинот ул. Попова, д 8. | м2 | 1 | 4 504,50 | - | - | 0,00 |   |   |   |   |
| 3 | МАУК «ЦД и НТ городского округа Эгвекинот» | Ремонт фасада здания | м2 | 1 | 7 030,23 | - | - | 0,00 |   |   |   |   |
| 4 | МАУК «ЦБС городского округа Эгвекинот» | Внутренний косметический ремонт помещений МАУК «ЦБС городского округа Эгвекинот» (Ремонт помещений №13 Читальный зал», Ремонт помещения № 9 «Десткий зал», Ремонт помещения № 10 «Компьютерный зал», Ремонт помещения № 3 «Абонемент-зал») | шт | 1 | 1 847,70 | - | - | 0,00 |   |   |   |   |
| 5 | МАФСУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс городского округа Эгвекинот» | Ремонт спортивного зала и помещений спорткомлекса по адресу: п. Эгвекинот, ул. Портовая д. 10, (ремонт спортивного зала, ремонт помещений № 7 (судейская), ремонт помещений № 11 (раздевалка), ремонт помещений № 2 (корридор) ремонт помещений № 1 (входной тамбур)) | шт | 1 | 4 876,82 | 15.03.2022 | 15.09.2022 | 4 876,82 | 4 871,94 | 4,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | МАФСУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс городского округа Эгвекинот» | Ремонт спортивного зала и помещений спорткомплекса восстановительного центра (сауны) | шт | 1 | 3 463,42 | 15.03.2022 | 15.09.2022 | 3 463,42 | 3 459,96 | 3,46 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по объектам социальной сферы** |  | **25 326,28** |  |  | **8 340,24** | **8 331,90** | **8,34** | **0,00** | **0,00** |
|  **ВСЕГО по населенному пункту** |  | **104 787,68** |  |  | **21 514,72** | **8 331,90** | **12 531,78** | **651,04** | **0,00** |
| **с. Амгуэма** |   |   |   |   |   |
| II. | Объекты коммунального хозяйства |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Сети тепло-, водоснабжения с. Амгуэма | Ремонт сетей тепловодоснабжения на участке ТК20-ТК20/8 | п.м. | 256,0 | 14 721,51 |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Сети тепло-, водоснабжения с. Амгуэма | Замена трубопроводов ТВС на участке ТК15-ТК18-УТСВ | п.м. | 140,0 | 11 048,80 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
|   | Сети тепло-, водоснабжения с. Амгуэма | Ремонт сетей тепловодоснабжения на участке ТК12-ТК12/1 | п.м. | 30,0 | 3 911,42 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
|   | Сети тепло-, водоснабжения с. Амгуэма | Ремонт сетей тепловодоснабжения на участке ТК5-ТК9 | п.м. | 187,0 | 14 853,48 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| **Итого по объектам коммунального хозяйства** | **613,0** | **44 535,21** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| III | Объекты социальной сферы |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | МБОУ «Центр образования села Амгуэмы»  | Ремонт придомовой удичной канализации здания школы-интерната МБОУ «Центр образования села Амгуэмы», ул. Северная 29, с. Амгуэма | ед | 1 | 1 307,56 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| 2 | МБОУ «Центр образования села Амгуэмы»  | Внутренний косметический ремонт помещений школы-интерната МБОУ «Центр образования села Амгуэмы», ул. Северная д 30. с. Амгуэма | м | 407 | 8 702,45 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| **Итого по объектам социальной сферы** |  | **10 010,01** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  **ВСЕГО по населенному пункту** |  | **54 545,22** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **с. Конергино** |   |   |   |   |   |
| II. | Объекты коммунального хозяйства |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Сети тепло-, водоснабжения с. Конергино | Замена трубопроводов ТВС на участке ТК8-ТК8/2-ТК8/3-ТК магазин | м | 174,0 | 7 927,36 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| 2 | Сети электроснабжения с. Конергино | Замена КЛ-0,4 кВ Фидер-ДЭС-Котельная-Водозабор | м | 650,0 | 4 902,07 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| 3 | Сети водоснабжения с. Конергино | Разработка ПСД водовод, очистные сооружения | ед. | 1,0 | 9 847,21 |   | 15.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| **Итого по объектам коммунального хозяйства** |  | **22 676,63** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| III | Объекты социальной сферы |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | МАУК «ЦД и НТ городского округа Эгвекинот» | Ремонт внутренних помещений здания МАУК «ЦД и НТ городского округа Эгвекинот» | ед | 1 | 6 998,40 |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| **Итого по объектам социальной сферы** |  | **6 998,40** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  **ВСЕГО по населенному пункту** |  | **29 675,03** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **с. Уэлькаль** |   |   |   |   |   |
| II. | Объекты коммунального хозяйства |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 1 | Сети теплоснабжения с. Уэлькаль | Замена трубопроводов ТВС на участке ТК1-ТК3-ТК4-ТК5-ТК5/2-ТК5/3 | м | 206,5 | 10 630,45 |  | 01.11.2022 г. |   |   |   |   |   |
| 2 | Сети теплоснабжения с. Уэлькаль | Замена трубопроводов ТВС на участке ТК4-ТК4/2-ТК4/3-ТКШкола | м | 165,0 | 9 289,94 |  | 01.11.2022 г. |   |   |   |   |   |
| 3 | Сети теплоснабжения с. Уэлькаль | Замена трубопроводов ТВС на участке ТК4-ТК6-ТК7-ТК8-ТК9-ТК10-ТК10/3 | м | 285,0 | 17 631,18 |  | 01.11.2022 г. |   |   |   |   |   |
| **Итого по объектам коммунального хозяйства** | **656,50** | **37 551,57** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  **ВСЕГО по населенному пункту** | **656,50** | **37 551,57** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **п. Мыс Шмидта** |
| I. | Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Многоквартирный дом расположенный по адресу: п. Мыс Шмидта, ул. Полярная, д. 1 "А" | Ремонт кровли жилого дома по ул. Полярная, 1 в пгт. Мыс Шмидта | м² | 1 002,04 | 7 497,46 |  | 01.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| **Итого по жилищному фонду** | **1 002,04** | **7 497,46** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  **ВСЕГО по населенному пункту** | **1 002,04** | **7 497,46** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **с. Рыркайпий** |
| I. | Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 1 | МКД № 1 по ул. Полярная | Ремонт крыши | м2 | 546,00 | 6 238,18 | 13.09.2021 г. | 30.08.2022 г. | 3 725,52 | 0,00 | 3 725,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МКД № 24 по ул. Транспортная | Ремонт крыши | м2 | 550,00 | 4 546,76 | 10.09.2021 г. | 30.08.2022 г. | 3 123,38 | 0,00 | 3 123,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | МКД № 22 по ул. Транспортная | Ремонт крыши | м2 | 550,00 | 4 410,38 | 27.12.2021 г. | 15.12.2022 г. | 4 410,38 | 0,00 | 4 410,38 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по жилищному фонду** | **1 646,00** | **15 195,33** |  |  | **11 259,28** | **0,00** | **11 259,28** | **0,00** | **0,00** |
| II. | Объекты коммунального хозяйства |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Сети электроснабжения с. Рыркайпий | Замена ВЛ 0,4 кВ ТП «Копань-2» -ДЭС-3 | м | 2 500,0 | 13 276,13 |   | 01.11.2022 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| 2 | Сети электроснабжения с. Рыркайпий | Замена КЛ 6 кВ ТП «Копань-2» -ДЭС-3 | м | 3 000,0 | 7 376,98 |   | 01.11.2022 г. |   |   |   |   |   |
| 3 | Сети водоснабжения с. Рыркайпий | Замена сетей водоснабжения от ТК21/2 до ТК21/3 | п.м. | 60,0 |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |
| 4 | Тепловые сети по ул. Строительная | Замена инженерных сетей на участке Котельная -Т'К/6 | п.м. | 180,0 | 8 698,53 |   |   | 8 698,53 | 0,00 | 0,00 | 8 698,53 | 0,00 |
| 5 | Сети централизованного водоотведения с. Рыркайпий | Замена трубопроводов водоотведения со спутником теплового сопровождения на участке выпуск № 1 ул. Полярная, д.1 | м | 170,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по объектам коммунального хозяйства** | **5 910,0** | **29 351,6** |  |  | **8 698,5** | **0,0** | **0,0** | **8 698,5** | **0,0** |
|  **ВСЕГО по населенному пункту** | **7 556,00** | **44 546,97** |  |  | **19 957,81** | **0,00** | **11 259,28** | **8 698,53** | **0,00** |
| **с. Нутэпэльмен** |
| II. | Объекты коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети электроснабжения с. Нутэпэльмен | Замена воздушных линий электропередач 0,4 кВ – Фидер-1 | м | 498,0 |   |  | 01.11.2023 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Сети электроснабжения с. Нутэпэльмен | Замена воздушных линий электропередач 0,4 кВ – Фидер-2 | м | 458,0 |   |  | 01.11.2023 г. |   |  |  |  |  |
| 3 | Сети электроснабжения с. Нутэпэльмен | Замена воздушных линий электропередач 0,4 кВ – Фидер-3 | м | 739,0 |   |  | 01.11.2023 г. |   |  |  |  |  |
| **Итого по объектам коммунального хозяйства** | **1 695,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  **ВСЕГО по населенному пункту** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  |  |  |
| **с. Ванкарем** |
| II. | Объекты коммунального хозяйства |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 1 | Сети электроснабжения с. Ванкарем | Замена воздушных линий электропередач 0,4 кВ – Фидер-1 | м | 1 813,0 | 18 473,06 |   | 01.11.2023 г. | 0,00 |   |   |   |   |
| 2 | Сети электроснабжения с. Ванкарем | Замена воздушных линий электропередач 0,4 кВ – Фидер-2 | м | 1 588,0 | 14 951,20 |   | 01.11.2023 г. |   |   |   |   |   |
| 3 | Сети электроснабжения с. Ванкарем | Замена воздушных линий электропередач 0,4 кВ – Фидер-3 | м | 1 265,0 | 12 426,07 |   | 01.11.2023 г. |   |   |   |   |   |
| **Итого по объектам коммунального хозяйства** | **4 666,0** | **45 850,33** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| III | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАУК «ЦД и НТ городского округа Эгвекинот» | Ремонт фасада здания СКП и ДД с. Ванкарем МАКС «ЦД и НТ городского округа Эгвекинот» | **ед** |  | 6 998,40 | 15.09.2021 г. | 30.09.2022 г. | 6 998,40 | 6 991,40 | 7,00 |   |   |
| **Итого по объектам социальной сферы** |  | **6 998,40** |  |  | **6 998,40** | **6 991,40** | **7,00** | **0,00** | **0,00** |
|  **ВСЕГО по населенному пункту** | **1 695,00** | **52 848,72** |  |  | **6 998,40** | **6 991,40** | **7,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО ГО Эгвекинот:** | **331 452,65** |  |  | **48 470,93** | **15 323,30** | **23 798,07** | **9 349,57** | **0,00** |

Приложение 1

к плану мероприятий по подготовке

 объектов жилищно-коммунального хозяйства,

социальной сферы городского округа Эгвекинот

к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов

|  |
| --- |
|  **СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  |
|  **об объемах работ включенных в план мероприятий городского округа Эгвекинот** |
| **к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов** |
|   |
| **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Всего по МО** | **Примечание** |
| Сети\*  | Прокладка новых сетей теплоснабжения | Км.  | 0,000 |   |
| Замена и ремонт сетей теплоснабжения | Км. | 2,369 |   |
| Из них ветхих | Км. | 2,369 |   |
| Прокладка новых сетей водоснабжения | Км. | 0,000 |   |
| Замена и ремонт сетей водоснабжения | Км. | 2,899 |   |
| Из них ветхих | Км. | 2,899 |   |
| Прокладка новых сетей водоотведения | Км. | 0,000 |   |
| Замена и ремонт сетей водоотведения | Км. | 0,349 |   |
| Из них ветхих | Км. | 0,349 |   |
| Прокладка новых сетей электроснабжения | Км. | 6,360 |   |
| Замена и ремонт сетей электроснабжения | Км. | 4,666 |   |
| Из них ветхих | Км. | 10,816 |   |
| Котельная | Замена или капитальный ремонт котлов | Шт.  | 4 |   |
| Замена или капитальный ремонт накопительных/ расходных емкостей  | Шт. | 2 |   |
| ДЭС | Замена ДГУ | Шт. | 2 |   |
| Капитальный ремонт ДГУ | Шт. | 0 |   |
| Водозаборы | Замена или капитальный ремонт насосов | Шт. | 0 |   |
| Замена или капитальный ремонт накопительных/ расходных емкостей  | Шт. | 0 |   |
| Замена или капитальный ремонт трубопроводов | Км. | 0,0 |   |
|  |  |  |  |  |
| \*за исключением внутридомовых |