

**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 13 марта 2023 г. | № 109-од | п. Эгвекинот |

**Об организации работы по подготовке общеобразовательных организаций городского округа Эгвекинот к введению федеральных основных общеобразовательных программ**

На основании пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной основной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной основной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной основной программы среднего общего образования», приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 10.03.2023 № 01-21/162 «Об организации работы по подготовке системы образования Чукотского автономного округа к введению федеральных основных общеобразовательных программ»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить муниципальными координаторами по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях городского округа Эгвекинот консультантов отдела образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот (Колядко Л.В., Степанченко В.Е.)
2. Утвердить план-график («дорожную карту») мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в общеобразовательных организациях городского округа Эгвекинот (далее – ОО) согласно приложению к настоящему приказу.
3. Отделу образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот организовать деятельность общеобразовательных организаций городского округа Эгвекинот, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, по обеспечению введения федеральных государственных общеобразовательных программ с 01.09.2023 г.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 17 марта 2023 года (Степанченко В.Е).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник Управления социальной политики**  **городского округа Эгвекинот** | **Н.М. Зеленская** |

Приложение

к приказу УСП ГО Эгвекинот

от 13 марта 2023 года № 109-од

**План-график («дорожная карта») мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях городского округа Эгвекинот**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ*** | | | | | |
| 1.1 | Утверждение муниципальных координаторов координирующих введение ФООП в общеобразовательных организациях городского округа Эгвекинот | Март  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот | 1) Составлен перечень муниципальных координаторов.  2) Обеспечена оперативность и координация деятельности образовательных организаций по введению ФООП |
| 1.2 | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности ОО при реализации ФООП | Март  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением ФООП в городском округе Эгвекинот |
| 1.3 | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности образовательных организаций по введению ФООП (в формате ВКС) | Март – май 2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.4 | Проведение совещаний ГАУ ДПО ЧИРОиПК с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП | Март – май 2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации |
| 1.5 | Проведение Управлением социальной политики городского округа Эгвекинот, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП | Март – апрель  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 1.6 | Организация участия педагогических работников, методистов и руководителей образовательных организаций в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС) | Март – май 2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| 1.7 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП | Апрель- май 2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП |
| 1.8 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| ***II. Нормативное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ*** | | | | | |
| 2.1 | Разработка муниципальных нормативных правовых актов, а также локальных нормативных актов, обеспечивающих введение ФООП в образовательных организациях | март – апрель  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот | Разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые акты по вопросам обеспечения введения ФООП в образовательных организациях городского округа Эгвекинот |
| 2.2 | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП | Март  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2.3 | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому, кадровому и финансовому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | март – апрель  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с ФООП образовательными организациями городского округа Эгвекинот |
| ***III. Методическое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ*** | | | | | |
| 3.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение ФООП | Март – сентябрь  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Обеспечено формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП |
| 3.2 | Обеспечение консультационной методической поддержки руководителей, заместителя руководителя по УВР, ВР образовательных организаций по вопросам разработки основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП | Апрель - август  2023 | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Своевременно оказана адресная помощь руководителей, заместителей руководителя по УВР, ВР образовательных организаций по вопросам разработки основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП |
| 3.3 | Организация деятельности региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников, руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП | Март – апрель  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.4 | Участие в региональных семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий (в формате ВКС) | Март– апрель  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.5 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП | Апрель - август  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.6 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | Май – июнь 2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории городского округа Эгвекинот |
| 3.7 | Организация включения федеральных онлайн-конструкторов в деятельность при разработке основных общеобразовательных программ | Апрель - август  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Обеспечено приведение основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ*** | | | | | |
| 4.1 | Организация обучения специалистов отделов образования муниципальных органов управления образованием и методистов муниципальных методических служб по вопросам введения ФООП | Апрель - май  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории городского округа Эгвекинот |
| 4.2 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы по вопросам реализации ФООП | Апрель - август  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО |
| 4.3 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основных образовательных программ в соответствии с ФООП | Апрель - август  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО |
| ***V. Мониторинг готовности системы образования городского округа Эгвекинот***  ***к введению федеральных основных общеобразовательных программ*** | | | | | |
| 5.1 | Формирование муниципальной системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП | Март – апрель  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП |
| 5.2 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований (в формате ВКС) по готовности ОО к введению ФООП | Март – апрель  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот | Приняты меры, управленческие решения в соответствии с рекомендациями |
| 5.3 | Организация проведения контрольных экспертных выездов в муниципальные образования/собеседований в формате ВКС на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации ФООП | Май  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот | 1) Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП. |
| 5.4 | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП (зеленая, желтая, красная зоны) | Сентябрь  2023 г. | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП |
| 5.5 | Осуществление мониторинга и контроля введения ФООП образовательными организациями городского округа Эгвекинот | Сентябрь  2023 г. | ОО | Сформирован и представлен содержательный отчет |
| ***VI. Информационное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ*** | | | | | |
| 6.1 | Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов о введении ФООП, о федеральных рабочих программах, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования» | В течение года | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот | Обеспечено информирование педагогического сообщества о материалах о введении ФООП, о федеральных рабочих программах, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования» |
| 6.2 | Информирование общественности по вопросам введения ФООП на официальном сайте Администрации ГО Эгвекинот, на официальных сайтах ОО городского округа Эгвекинот | Еже-месячно | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот,  ОО | 1) Информация о введении ФООП размещена на официальном сайте Администрации ГО Эгвекинот, официальных сайтах ОО ГО Эгвекинот..  2) В образовательных организациях проведены родительские собрания по подготовке к введению ФООП |
| 6.3 | Информирование общественности о подготовке реализации ФООП в общеобразовательных организациях городского округа Эгвекинот через средства массовой информации | Март  2023 г., далее –  еже-  месячно | Отдел образования и общеотраслевых вопросов Управления социальной политики городского округа Эгвекинот | Проведено информирование общественности через средства массовой информации о правах и возможностях, предоставляемых гражданам системой образования Российской Федерации при реализации ФООП |